## 5. 2509Модернизация ЛЭП 0,4кВ
п. Шишмарево
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)
на Модернизация участка воздушной линии 0,4кВ протяженностью 445 м, подводы к домам 100 м, установка интеллекутальных приборов учета электрической энергии и базовой cтанции для сбора данных с NB-Fi устройств п. Шишмарево (2028) | [14 empty] | на 5. 2509Модернизация ЛЭП 0,4кВ с. Шишмарево,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 1353.6326 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 919.003 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 48.369 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 132.114 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 154.13 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 45.13 | чел.час
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. | [15 empty] | Раздел 1.
Демонтажные работы | [16 empty] | Демонтажные работы
38 | ГЭСН33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  | шт |  | 10 | 1016.98 | 12883.67 | 7339.84 | 2829.96 | 2713.87 |  | 12.7 | 4.1 |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 6: 12.7; 7: 577.94; 8: 7339.84; Осн.З/п 9: 7339.84 |  |  |  |  | Средний разряд работы 2,8
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.-ч | 0.35 | 3.5 | 679.59 | 2378.57 |  | 2378.57 | 0 | [7 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.06 | 0.6 | 752.32 | 451.39 |  | 451.39 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
2 | ГЭСН33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  | ответвление |  | 5 | 394.24 | 2070.47 | 1858.33 | 112.85 | 99.29 |  | 3.3 | 0.15 |  |  |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 6: 3.3; 7: 563.13; 8: 1858.33; Осн.З/п 9: 1858.33 |  |  |  |  | Средний разряд работы 2,5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.03 | 0.15 | 752.32 | 112.85 |  | 112.85 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
3 | ГЭСН33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  | шт |  | 9 | 1988.34 | 21145.87 | 4555.3 | 13339.87 | 3250.7 |  | 7.29 | 4.32 |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 7.29; 7: 624.87; 8: 4555.3; Осн.З/п 9: 4555.3 |  |  |  |  | Средний разряд работы 3,5
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | маш.час | 0.44 | 3.96 | 3300.26 | 13069.03 |  | 13069.03 | 0 | [7 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.04 | 0.36 | 752.32 | 270.84 |  | 270.84 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
4 | ГЭСН33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  | шт |  | 1 | 4900.34 | 6246.2 | 1093.52 | 3806.82 | 1345.86 |  | 1.75 | 1.89 |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 6: 1.75; 7: 624.87; 8: 1093.52; Осн.З/п 9: 1093.52 |  |  |  |  | Средний разряд работы 3,5
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | маш.час | 0.96 | 0.96 | 3300.26 | 3168.25 |  | 3168.25 | 0 | [7 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.час | 0.84 | 0.84 | 679.59 | 570.86 |  | 570.86 | 0 | [7 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.09 | 0.09 | 752.32 | 67.71 |  | 67.71 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
5 | ГЭСН33-04-014-02 | Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными |  | шт |  | 5 | 2327.33 | 4372.59 | 1839.3 | 1625.32 | 907.97 |  | 3.02 | 1.22 |  |  |  | Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | 4: чел.-ч; 5: 0.603; 6: 3.015; 7: 610.05; 8: 1839.3; Осн.З/п 9: 1839.3 |  |  |  |  | Средний разряд работы 3,3
| 91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  | маш.час | 0.21 | 1.05 | 1429.7 | 1501.19 |  | 1501.19 | 0 | [7 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.033 | 0.165 | 752.32 | 124.13 |  | 124.13 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 209.95; 8: 0; Мат. 12: 0 |  |  |  |  | Бензин-растворитель
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 498.03; 8: 0; Мат. 12: 0 |  |  |  |  | Смазка защитная электросетевая
Монтажные работы | [16 empty] | Монтажные работы
6 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  | шт |  | 9 | 4440.41 | 45751.12 | 16800.78 | 21484.06 | 5787.43 | 1678.85 | 27.54 | 7.83 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 27.54; 7: 610.05; 8: 16800.78; Осн.З/п 9: 16800.78 |  |  |  |  | Средний разряд работы 3,3
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | маш.час | 0.68 | 6.12 | 3300.26 | 20197.59 |  | 20197.59 | 0 | [7 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.19 | 1.71 | 752.32 | 1286.47 |  | 1286.47 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | 4: кг; 5: 0.1; 6: 0.9; 7: 498.03; 8: 448.23; Мат. 12: 448.23 |  |  |  |  | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  | 4: кг; 5: 0.03; 6: 0.27; 7: 122.33; 8: 33.03; Мат. 12: 33.03 |  |  |  |  | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.18; 7: 100.44; 8: 18.08; Мат. 12: 18.08 |  |  |  |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  | 4: т; 5: 0.0004; 6: 0.0036; 7: 101087.89; 8: 363.92; Мат. 12: 363.92 |  |  |  |  | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  | 4: т; 5: 0.0001; 6: 0.0009; 7: 120031.47; 8: 108.03; Мат. 12: 108.03 |  |  |  |  | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 0.54; 7: 1310.3; 8: 707.56; Мат. 12: 707.56 |  |  |  |  | Колпачки полиэтиленовые К-6
7 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  | шт |  | 1 | 9415.99 | 10897.9 | 3648.1 | 5581.35 | 1481.91 | 186.54 | 5.98 | 2 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 5.98; 7: 610.05; 8: 3648.1; Осн.З/п 9: 3648.1 |  |  |  |  | Средний разряд работы 3,3
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  | маш.час | 1.6 | 1.6 | 3300.26 | 5280.42 |  | 5280.42 | 0 | [7 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.4 | 0.4 | 752.32 | 300.93 |  | 300.93 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | 4: кг; 5: 0.1; 6: 0.1; 7: 498.03; 8: 49.8; Мат. 12: 49.8 |  |  |  |  | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  | 4: кг; 5: 0.03; 6: 0.03; 7: 122.33; 8: 3.67; Мат. 12: 3.67 |  |  |  |  | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.02; 7: 100.44; 8: 2.01; Мат. 12: 2.01 |  |  |  |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  | 4: т; 5: 0.0004; 6: 0.0004; 7: 101087.89; 8: 40.44; Мат. 12: 40.44 |  |  |  |  | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  | 4: т; 5: 0.0001; 6: 0.0001; 7: 120031.47; 8: 12; Мат. 12: 12 |  |  |  |  | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 0.06; 7: 1310.3; 8: 78.62; Мат. 12: 78.62 |  |  |  |  | Колпачки полиэтиленовые К-6
8 | ФСБЦ-05.1.02.07-0070 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 |  | м3 |  | 4.52 | 34335.79 | 155197.77 |  |  |  | 155197.77 | 0 | 0 |  |  |  | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3
9 | ФСБЦ-05.1.02.07-0071 | Стойки опор железобетонные, объем от 0,4 до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  | м3 |  | 0.3 | 30325.24 | 9097.57 |  |  |  | 9097.57 | 0 | 0 |  |  |  | Стойки опор железобетонные, объем от 0,4 до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
10 | ФСБЦ-22.2.02.23-0161 | Узел крепления укоса У-1 |  | шт |  | 1 | 2161.18 | 2161.18 |  |  |  | 2161.18 | 0 | 0 |  |  |  | Узел крепления укоса У-1
11 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  | шт |  | 11 | 964.04 | 14699.22 | 2725.55 | 7878.84 | 4094.83 |  | 4.84 | 5.28 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 4.84; 7: 563.13; 8: 2725.55; Осн.З/п 9: 2725.55 |  |  |  |  | Средний разряд работы 2,5
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.24 | 2.64 | 2238.35 | 5909.24 |  | 5909.24 | 0 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.час | 0.24 | 2.64 | 19.03 | 50.24 |  | 50.24 | 0 | [7 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.час | 0.24 | 2.64 | 727.03 | 1919.36 |  | 1919.36 | 0 | [7 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
12 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  | шт |  | 9 | 245.22 | 3041.1 | 1267.04 | 940.04 | 834.02 |  | 2.25 | 1.26 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 2.25; 7: 563.13; 8: 1267.04; Осн.З/п 9: 1267.04 |  |  |  |  | Средний разряд работы 2,5
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.час | 0.14 | 1.26 | 19.03 | 23.98 |  | 23.98 | 0 | [7 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.час | 0.14 | 1.26 | 727.03 | 916.06 |  | 916.06 | 0 | [7 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
13 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  | шт |  | 1 | 288.3 | 394.21 | 168.94 | 119.36 | 105.91 |  | 0.3 | 0.16 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 0.3; 7: 563.13; 8: 168.94; Осн.З/п 9: 168.94 |  |  |  |  | Средний разряд работы 2,5
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  | маш.час | 0.16 | 0.16 | 19.03 | 3.04 |  | 3.04 | 0 | [7 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.час | 0.16 | 0.16 | 727.03 | 116.32 |  | 116.32 | 0 | [7 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
14 | ГЭСНм08-03-598-02 | Конструкция, устанавливаемая на: стене или колонне- прим. установка крючьев |  | т |  | 0.00781 | 78066.54 | 634.32 | 579.24 | 25.17 | 13.03 | 16.88 | 0.85 | 0.02 |  |  |  | Конструкция, устанавливаемая на: стене или колонне- прим. установка крючьев
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | 4: чел.-ч; 5: 108.8; 6: 0.84973; 7: 681.68; 8: 579.24; Осн.З/п 9: 579.24 |  |  |  |  | Средний разряд работы 4,2
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 1.08 | 0.0084348 | 2238.35 | 18.88 |  | 18.88 | 0 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 1.07 | 0.0083567 | 752.32 | 6.29 |  | 6.29 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | 4: кВт-ч; 5: 7.852; 6: 0.061324; 7: 6.46; 8: 0.4; Мат. 12: 0.4 |  |  |  |  | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | 4: кг; 5: 2.14; 6: 0.016713; 7: 169.64; 8: 2.84; Мат. 12: 2.84 |  |  |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 1.25; 6: 0.0097625; 7: 197.67; 8: 1.93; Мат. 12: 1.93 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 4: 100 шт; 5: 0.3; 6: 0.002343; 7: 55.06; 8: 0.13; Мат. 12: 0.13 |  |  |  |  | Дюбели распорные полипропиленовые
1 | ТЦ_101_24_2456986525_02.10.2024_02_95 | Крюк монтажный ВК CF 16 |  | шт |  | 11 | 280 | 3080 |  |  |  | 3080 | 0 | 0 |  |  |  | Крюк монтажный ВК CF 16
36 | ФСБЦ-07.2.06.04-0042 | Ленты стальные оцинкованные монтажные перфорированные, ширина 12 мм, толщина 0,55 мм |  | 10 м |  | 2.2 | 128.82 | 283.4 |  |  |  | 283.4 | 0 | 0 |  |  |  | Ленты стальные оцинкованные монтажные перфорированные, ширина 12 мм, толщина 0,55 мм
15 | ФСБЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  | 100 шт |  | 0.22 | 2870.96 | 631.61 |  |  |  | 631.61 | 0 | 0 |  |  |  | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
18 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  | 1000 м |  | 0.467 | 79410.46 | 44858.16 | 28790.1 | 8294.57 | 7773.49 |  | 44.42 | 11.62 |  |  |  | Подвеска провода СИП напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | 4: чел.-ч; 5: 0.99; 6: 0.46233; 7: 538.43; 8: 248.93; Осн.З/п 9: 248.93 |  |  |  |  | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  | 4: чел.-ч; 5: 47.29; 6: 22.0844; 7: 587.82; 8: 12981.67; Осн.З/п 9: 12981.67 |  |  |  |  | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | 4: чел.-ч; 5: 23.42; 6: 10.9371; 7: 661.92; 8: 7239.51; Осн.З/п 9: 7239.51 |  |  |  |  | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | 4: чел.-ч; 5: 23.42; 6: 10.9371; 7: 760.71; 8: 8319.99; Осн.З/п 9: 8319.99 |  |  |  |  | Рабочий 5 разряда
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.75 | 0.35025 | 2238.35 | 783.98 |  | 783.98 | 0 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  | маш.час | 0.81 | 0.37827 | 21.07 | 7.97 |  | 7.97 | 0 | [7 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.час | 22.74 | 10.6196 | 679.59 | 7216.96 |  | 7216.96 | 0 | [7 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.59 | 0.27553 | 752.32 | 207.29 |  | 207.29 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  | маш.час | 0.81 | 0.37827 | 207.19 | 78.37 |  | 78.37 | 0 | [7 empty] | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
39 | ТЦ_101_24_2460088400_03.09.2024_02_208 | Провод СИП-4 4х35+1х16-0.6/1 |  | м |  | 467 | 240.83 | 112467.61 |  |  |  | 112467.61 | 0 | 0 |  |  |  | Провод СИП-4 4х35+1х16-0.6/1
16 | ТЦ_101_24_2456989756_02.09.2024_02_195 | Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35(50) 58136 КВТ |  | шт |  | 5 | 289.17 | 1445.85 |  |  |  | 1445.85 | 0 | 0 |  |  |  | Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35(50) 58136 КВТ
21 | Конъюнктурный анализ | Зажим анкерный поддерживающий PAS216/435 2-4x16-50 мм2 EKF PROxima |  | шт. |  | 8 | 430 | 3440 |  |  |  | 3440 | 0 | 0 |  |  |  | Зажим анкерный поддерживающий PAS216/435 2-4x16-50 мм2 EKF PROxima
17 | ФСБЦ-20.2.02.04-0012 | Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2 |  | 100 шт |  | 0.05 | 2597.53 | 129.88 |  |  |  | 129.88 | 0 | 0 |  |  |  | Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2
19 | ТЦ_101_24_2456989756_12.09.2024_02_197 | Зажим анкерный HEL-5506 4х16-50 мм2 EKF PROxima |  | шт |  | 2 | 746.67 | 1493.34 |  |  |  | 1493.34 | 0 | 0 |  |  |  | Зажим анкерный HEL-5506 4х16-50 мм2 EKF PROxima
20 | ТЦ_101_24_2456989756_03.10.2024_02_200 | Зажим анкерный поддерживающий PAS216/435 2-4x16-50 мм2 |  | шт |  | 8 | 333.33 | 2666.64 |  |  |  | 2666.64 | 0 | 0 |  |  |  | Зажим анкерный поддерживающий PAS216/435 2-4x16-50 мм2
24 | ГЭСН33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 |  | ответвление |  | 5 | 1126.11 | 6126.99 | 4842.74 | 538.79 | 496.44 | 249.02 | 7.75 | 0.75 |  |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | 4: чел.-ч; 5: 1.55; 6: 7.75; 7: 624.87; 8: 4842.74; Осн.З/п 9: 4842.74 |  |  |  |  | Средний разряд работы 3,5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.час | 0.07 | 0.35 | 679.59 | 237.86 |  | 237.86 | 0 | [7 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.08 | 0.4 | 752.32 | 300.93 |  | 300.93 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | 4: кг; 5: 0.1; 6: 0.5; 7: 498.03; 8: 249.02; Мат. 12: 249.02 |  |  |  |  | Смазка защитная электросетевая
56 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  | шт |  | 5 | 187.86 | 1017.51 | 772.63 | 145.44 | 62.78 | 36.66 | 1.4 | 0.1 |  |  |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 1.4; 7: 551.88; 8: 772.63; Осн.З/п 9: 772.63 |  |  |  |  | Средний разряд работы 4,2
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.05 | 2148.94 | 107.45 |  | 107.45 | 0 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.05 | 759.89 | 37.99 |  | 37.99 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  | 4: т; 5: 3e-05; 6: 0.00015; 7: 141420.66; 8: 21.21; Мат. 12: 21.21 |  |  |  |  | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
23 | ТЦ_101_24_2465220210_12.07.2024_02_261 | Счетчик электроэнергии с радиомодулем ФОБОС-1 Split 230В 5(100)А IQOG(4) LS-C |  | шт |  | 5 | 10255 | 51275 |  |  |  | 51275 | 0 | 0 |  |  |  | Счетчик электроэнергии с радиомодулем ФОБОС-1 Split 230В 5(100)А IQOG(4) LS-C
48 | ТЦ_101_24_2456989756_12.09.2024_02_262 | Защитный корпус Фобос 1S |  | шт. |  | 5 | 1198.5 | 5992.5 |  |  |  | 5992.5 | 0 | 0 |  |  |  | Защитный корпус Фобос 1S
27 | ФСБЦ-20.1.02.07-0002 | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 25 мм2 |  | 100 шт |  | 0.2 | 37558.6 | 7511.72 |  |  |  | 7511.72 | 0 | 0 |  |  |  | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 25 мм2
25 | ФСБЦ-21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 |  | 1000 м |  | 0.08 | 46086.62 | 3686.93 |  |  |  | 3686.93 | 0 | 0 |  |  |  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
28 | ФСБЦ-20.1.01.01-1006 | Зажим анкерный, клиновый, для самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей жилы, диапазон сечений 10-35 мм2 |  | шт |  | 10 | 274.08 | 2740.8 |  |  |  | 2740.8 | 0 | 0 |  |  |  | Зажим анкерный, клиновый, для самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей жилы, диапазон сечений 10-35 мм2
37 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 |  | шт |  | 10 | 212.82 | 2128.2 |  |  |  | 2128.2 | 0 | 0 |  |  |  | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
22 | ТЦ_101_24_2456989756_02.09.2024_02_195 | Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35(50) 58136 КВТ |  | шт |  | 10 | 289.17 | 2891.7 |  |  |  | 2891.7 | 0 | 0 |  |  |  | Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35(50) 58136 КВТ
40 | ГЭСН33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 |  | ответвление |  | 1 | 2086.83 | 2265.55 | 1643.41 | 194.4 | 178.72 | 249.02 | 2.63 | 0.27 |  |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | 4: чел.-ч; 5: 2.63; 6: 2.63; 7: 624.87; 8: 1643.41; Осн.З/п 9: 1643.41 |  |  |  |  | Средний разряд работы 3,5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  | маш.-ч | 0.12 | 0.12 | 679.59 | 81.55 |  | 81.55 | 0 | [7 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.15 | 0.15 | 752.32 | 112.85 |  | 112.85 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | 4: кг; 5: 0.5; 6: 0.5; 7: 498.03; 8: 249.02; Мат. 12: 249.02 |  |  |  |  | Смазка защитная электросетевая
57 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  | шт |  | 1 | 419.65 | 439.94 | 386.32 | 29.09 | 12.56 | 11.97 | 0.7 | 0.02 |  |  |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 0.7; 7: 551.88; 8: 386.32; Осн.З/п 9: 386.32 |  |  |  |  | Средний разряд работы 4,2
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 2148.94 | 21.49 |  | 21.49 | 0 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 759.89 | 7.6 |  | 7.6 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  | 4: т; 5: 3e-05; 6: 3e-05; 7: 141420.66; 8: 4.24; Мат. 12: 4.24 |  |  |  |  | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
41 | ТЦ_101_24_2465220210_12.07.2024_02_264 | Счетчик электроэнергии с радиомодулем ФОБОС-3 Split 230В 5(100)А IQOG(4) LS-C |  | шт |  | 1 | 17357.63 | 17357.63 |  |  |  | 17357.63 | 0 | 0 |  |  |  | Счетчик электроэнергии с радиомодулем ФОБОС-3 Split 230В 5(100)А IQOG(4) LS-C
43 | ФСБЦ-07.2.06.04-0042 | Ленты стальные оцинкованные монтажные перфорированные, ширина 12 мм, толщина 0,55 мм |  | 10 м |  | 0.2 | 128.82 | 25.76 |  |  |  | 25.76 | 0 | 0 |  |  |  | Ленты стальные оцинкованные монтажные перфорированные, ширина 12 мм, толщина 0,55 мм
44 | ФСБЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  | 100 шт |  | 0.02 | 2870.96 | 57.42 |  |  |  | 57.42 | 0 | 0 |  |  |  | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
42 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 |  | шт |  | 4 | 212.82 | 851.28 |  |  |  | 851.28 | 0 | 0 |  |  |  | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
45 | ФСБЦ-21.2.01.01-0065 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 |  | 1000 м |  | 0.02 | 89310.82 | 1786.22 |  |  |  | 1786.22 | 0 | 0 |  |  |  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1
46 | ФСБЦ-20.1.01.01-1006 | Зажим анкерный, клиновый, для самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей жилы, диапазон сечений 10-35 мм2 |  | шт |  | 2 | 274.08 | 548.16 |  |  |  | 548.16 | 0 | 0 |  |  |  | Зажим анкерный, клиновый, для самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей жилы, диапазон сечений 10-35 мм2
47 | ТЦ_101_24_2456989756_02.09.2024_02_195 | Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35(50) 58136 КВТ |  | шт |  | 4 | 289.17 | 1156.68 |  |  |  | 1156.68 | 0 | 0 |  |  |  | Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35(50) 58136 КВТ
26 | ТЦ_101_24_2465220210_12.07.2024_02_265 | ДВ-2 (дисплей выносной счетчиков электрической энергии ФОБОС) |  | шт. |  | 6 | 4161.67 | 24970.02 |  |  |  | 24970.02 | 0 | 0 |  |  |  | ДВ-2 (дисплей выносной счетчиков электрической энергии ФОБОС)
29 | ГЭСН33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными - прим. |  | шт |  | 5 | 2327.33 | 14663.17 | 6131 | 5417.73 | 3026.55 | 87.89 | 10.05 | 4.05 |  |  |  | Установка светильников: с лампами люминесцентными - прим.
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | 4: чел.-ч; 5: 2.01; 6: 10.05; 7: 610.05; 8: 6131; Осн.З/п 9: 6131 |  |  |  |  | Средний разряд работы 3,3
| 91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  | маш.час | 0.7 | 3.5 | 1429.7 | 5003.95 |  | 5003.95 | 0 | [7 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.11 | 0.55 | 752.32 | 413.78 |  | 413.78 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  | 4: кг; 5: 0.06; 6: 0.3; 7: 209.95; 8: 62.99; Мат. 12: 62.99 |  |  |  |  | Бензин-растворитель
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  | 4: кг; 5: 0.01; 6: 0.05; 7: 498.03; 8: 24.9; Мат. 12: 24.9 |  |  |  |  | Смазка защитная электросетевая
30 | ТЦ_101_24_2456987563_20.11.2024_02_259 | Кронштейн для уличного светильника SPP-AC2-0-300-048 300х150х120 d48мм с перемен. углом Эра Б0047651 |  | шт. |  | 5 | 631.67 | 3158.35 |  |  |  | 3158.35 | 0 | 0 |  |  |  | Кронштейн для уличного светильника SPP-AC2-0-300-048 300х150х120 d48мм с перемен. углом Эра Б0047651
33 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 |  | шт |  | 4 | 212.82 | 851.28 |  |  |  | 851.28 | 0 | 0 |  |  |  | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
34 | ФСБЦ-20.5.04.11-0024 | Клемма соединительная универсальная рычажковая для двух проводников, 32 А, диапазон сечений 0,2-4 мм2, IP 20 |  | 100 шт |  | 0.1 | 3880.6 | 388.06 |  |  |  | 388.06 | 0 | 0 |  |  |  | Клемма соединительная универсальная рычажковая для двух проводников, 32 А, диапазон сечений 0,2-4 мм2, IP 20
49 | ФСБЦ-21.2.03.03-0114 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 2х1,5-380 |  | 1000 м |  | 0.01 | 51537.09 | 515.37 |  |  |  | 515.37 | 0 | 0 |  |  |  | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 2х1,5-380
31 | ФСБЦ-07.2.06.04-0042 | Ленты стальные оцинкованные монтажные перфорированные, ширина 12 мм, толщина 0,55 мм |  | 10 м |  | 1 | 128.82 | 128.82 |  |  |  | 128.82 | 0 | 0 |  |  |  | Ленты стальные оцинкованные монтажные перфорированные, ширина 12 мм, толщина 0,55 мм
32 | ФСБЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  | 100 шт |  | 0.1 | 2870.96 | 287.1 |  |  |  | 287.1 | 0 | 0 |  |  |  | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
50 | ГЭСНм10-05-020-02 | Комплексная настройка базовой станции |  | станция |  | 1 | 12170.02 | 12413.42 | 12170.02 |  |  | 243.4 | 12.57 | 0 |  |  |  | Комплексная настройка базовой станции
| 3-200-02 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 12.57; 6: 12.57; 7: 968.18; 8: 12170.02; Осн.З/п 9: 12170.02 |  |  |  |  | Инженер II категории
35 | ТЦ_101_24_2456986525_02.10.2024_02_377 | Комплект базовой станции NB-FI "Вавиот" |  | шт |  | 1 | 134550.83 | 134550.83 |  |  |  | 134550.83 | 0 | 0 |  |  |  | Комплект базовой станции NB-FI "Вавиот"
51 | ГЭСНм20-01-004-01 | Установка и подключение приборов (ячейка кодовая до 5 реле, выпрямитель, трансформатор или блок конденсаторов с количеством выводов от 4 до 25) на релейном стативе: без заводского монтажа |  | 10 шт |  | 0.1 | 18418.97 | 1876.95 | 1752.41 |  |  | 124.54 | 2.53 | 0 |  |  |  | Установка и подключение приборов (ячейка кодовая до 5 реле, выпрямитель, трансформатор или блок конденсаторов с количеством выводов от 4 до 25) на релейном стативе: без заводского монтажа
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  | 4: чел.-ч; 5: 25.34; 6: 2.534; 7: 691.56; 8: 1752.41; Осн.З/п 9: 1752.41 |  |  |  |  | Средний разряд работы 4,3
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  | 4: т; 5: 0.00031; 6: 3.1e-05; 7: 168175.92; 8: 5.21; Мат. 12: 5.21 |  |  |  |  | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
| 14.4.02.04-0201 | Краска масляная МА-22, белила литопонные |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.002; 7: 102.84; 8: 0.21; Мат. 12: 0.21 |  |  |  |  | Краска масляная МА-22, белила литопонные
| 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная |  | 4: кг; 5: 0.008; 6: 0.0008; 7: 170.64; 8: 0.14; Мат. 12: 0.14 |  |  |  |  | Олифа натуральная
| 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I |  | 4: кг; 5: 0.01; 6: 0.001; 7: 113.01; 8: 0.11; Мат. 12: 0.11 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт I
| 20.2.10.03-0001 | Наконечники кабельные латунные, сечение жилы 2,5 мм2 |  | 4: 100 шт; 5: 1.75; 6: 0.175; 7: 460.8; 8: 80.64; Мат. 12: 80.64 |  |  |  |  | Наконечники кабельные латунные, сечение жилы 2,5 мм2
| 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  | 4: кг; 5: 0.04; 6: 0.004; 7: 249.44; 8: 1; Мат. 12: 1 |  |  |  |  | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
| 25.2.01.01-0016 | Бирки маркировочные БМ полистироловые, размеры 50х25 мм |  | 4: 100 шт; 5: 0.17; 6: 0.017; 7: 128.03; 8: 2.18; Мат. 12: 2.18 |  |  |  |  | Бирки маркировочные БМ полистироловые, размеры 50х25 мм
53 | ГЭСНм10-01-053-01 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 |  | 100 м |  | 0.2 | 8376.48 | 1773.68 | 1495.94 | 178.16 | 68.46 | 31.12 | 2.26 | 0.09 |  |  |  | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | 4: чел.-ч; 5: 11.3; 6: 2.26; 7: 661.92; 8: 1495.94; Осн.З/п 9: 1495.94 |  |  |  |  | Средний разряд работы 4,0
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.45 | 0.09 | 1979.54 | 178.16 |  | 178.16 | 0 | [7 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 14.4.02.04-0221 | Краска масляная МА-15, белила цинковые |  | 4: т; 5: 3e-05; 6: 6e-06; 7: 136846.15; 8: 0.82; Мат. 12: 0.82 |  |  |  |  | Краска масляная МА-15, белила цинковые
| 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная |  | 4: кг; 5: 0.011; 6: 0.0022; 7: 170.64; 8: 0.38; Мат. 12: 0.38 |  |  |  |  | Олифа натуральная
52 | ТЦ_101_24_2460088400_03.09.2024_02_366 | Кабель Hyperline uuTP4-C5E-S24-OUT-PE-BK-500 витая пара с тросом, черный |  | м |  | 20 | 80.75 | 1615 |  |  |  | 1615 | 0 | 0 |  |  |  | Кабель Hyperline uuTP4-C5E-S24-OUT-PE-BK-500 витая пара с тросом, черный
54 | ФСБЦ-08.1.02.13-0005 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 15 мм |  | м |  | 20 | 52.2 | 1044 |  |  |  | 1044 | 0 | 0 |  |  |  | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 15 мм
55 | ФСБЦ-20.1.02.18-1086 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,0х200 мм |  | 100 шт |  | 1 | 96.88 | 96.88 |  |  |  | 96.88 | 0 | 0 |  |  |  | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,0х200 мм
Итоги по разделу 1 : | [19 empty] | Итоги по разделу 1 :
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 765282.6 | [6 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
в том числе: | [20 empty] | в том числе:
Оплата труда рабочих |  |  |  | 8: 99860.51 | [6 empty] | Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин |  |  |  | 8: 72541.82 | [6 empty] | Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 8: 32253.82 | [6 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
Материалы |  |  |  | 8: 560626.45 | [6 empty] | Материалы
Строительные работы |  |  |  | 8: 919003.18 | [6 empty] | Строительные работы
в том числе: | [20 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 82703.95 | [6 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 8: 72163.96 | [6 empty] | эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 8: 32096.99 | [6 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
материалы |  |  |  | 8: 555244.82 | [6 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | 8: 118244.98 | [6 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 58548.48 | [6 empty] | сметная прибыль
Монтажные работы |  |  |  | 8: 48368.77 | [6 empty] | Монтажные работы
в том числе: | [20 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 17156.56 | [6 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 8: 377.86 | [6 empty] | эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 8: 156.83 | [6 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
материалы |  |  |  | 8: 5381.63 | [6 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | 8: 16406.03 | [6 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 8889.86 | [6 empty] | сметная прибыль
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 132114.33 | [6 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 134651.01 | [6 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 67438.34 | [6 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
Итого по разделу 1 |  |  |  | 8: 967371.95; Мат. 13: 154.1298; Мат. 14: 45.1254 | [7 empty] | Итого по разделу 1
справочно: | [20 empty] | справочно:
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 8: 364121.15 | [6 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Затраты труда рабочих |  |  |  | 6: 154,129768 | [8 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов |  |  |  | 6: 45,1254215 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 765282.6 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
в том числе: | [24 empty] | в том числе:
Оплата труда рабочих |  |  |  | 8: 99860.51 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин |  |  |  | 8: 72541.82 | [10 empty] | Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 8: 32253.82 | [10 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
Материалы |  |  |  | 8: 560626.45 | [10 empty] | Материалы
Строительные работы |  |  |  | 8: 919003.18 | [10 empty] | Строительные работы
в том числе: | [24 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 82703.95 | [10 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 8: 72163.96 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 8: 32096.99 | [10 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
материалы |  |  |  | 8: 555244.82 | [10 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | 8: 118244.98 | [10 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 58548.48 | [10 empty] | сметная прибыль
Монтажные работы |  |  |  | 8: 48368.77 | [10 empty] | Монтажные работы
в том числе: | [24 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 17156.56 | [10 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 8: 377.86 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 8: 156.83 | [10 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
материалы |  |  |  | 8: 5381.63 | [10 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | 8: 16406.03 | [10 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 8889.86 | [10 empty] | сметная прибыль
Итого |  |  |  | 8: 967371.95 | [11 empty] | Итого
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 132114.33 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 134651.01 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 67438.34 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
С учетом индексов дефляторов на год исполнения - 2028 |  |  |  | 8: 142163 | [10 empty] | С учетом индексов дефляторов на год исполнения - 2028
Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | 8: 1109534.95 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
НДС 22% |  |  |  | 8: 244097.689 | [10 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 1353632.639; Мат. 13: 154.1298; Мат. 14: 45.1254 | [11 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [24 empty] | справочно:
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 8: 364121.15 | [10 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Затраты труда рабочих |  |  |  | 6: 154,129768 | [12 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов |  |  |  | 6: 45,1254215 | [12 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: инженер - сметчик |  |  | 7: Р.Р. Димухаметов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: Начальник отдела КСиИ |  |  | 7: В.А.Козулин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]