## 3
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Енисейская электроснабжающая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: Приказом Министерства промышленности и торговли Красноярского края от 14.11.2025 № 140 "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Енисейская электроснабжающая компания" (ОГРН 1232400005870) на 2025 – 2029 годы"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2024 год |  | Утвержденный план на 01.01.2025 год |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 год |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденого плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденого плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденого плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденого плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.0243 | нд | 9.8335 | 23.1908 | нд | 73.5123 | нд | 24.1618 | 49.3497 | нд | нд | нд | нд | 33.0243 | нд | 70.0687 | нд | нд | 2.8566 | 3.4436 | 5.6736 | 16.6733 | 5.5146 | 20.6811 | 6.5129 | 20.2477 | 12.4666 | 12.4666 | 33.0243 | 73.5123
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.0243 | нд | 9.8335 | 23.1908 | нд | 73.5123 | нд | 24.1618 | 49.3497 | нд | нд | нд | нд | 33.0243 | нд | 70.0687 | нд | нд | 2.8566 | 3.4436 | 5.6736 | 16.6733 | 5.5146 | 20.6811 | 6.5129 | 20.2477 | 12.4666 | 12.4666 | 33.0243 | 73.5123
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Красноярский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.0243 | нд | 9.8335 | 23.1908 | нд | 73.5123 | нд | 24.1618 | 49.3497 | нд | нд | нд | нд | 33.0243 | нд | 70.0687 | нд | нд | 2.8566 | 3.4436 | 5.6736 | 16.6733 | 5.5146 | 20.6811 | 6.5129 | 20.2477 | 12.4666 | 12.4666 | 33.0243 | 73.5123
1.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.0243 | нд | 9.8335 | 23.1908 | нд | 73.5123 | нд | 24.1618 | 49.3497 | нд | нд | нд | нд | 33.0243 | нд | 70.0687 | нд | нд | 2.8566 | 3.4436 | 5.6736 | 16.6733 | 5.5146 | 20.6811 | 6.5129 | 20.2477 | 12.4666 | 12.4666 | 33.0243 | 73.5123
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.0243 | нд | 9.8335 | 23.1908 | нд | 59.7276 | нд | 21.1475 | 38.58 | нд | нд | нд | нд | 33.0243 | нд | 56.2839 | нд | нд | 2.8566 | 3.4436 | 5.6736 | 13.3584 | 5.5146 | 10.5802 | 6.5129 | 19.8788 | 12.4666 | 12.4666 | 33.0243 | 59.7276
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:4331, от поселка Новоназимово (ДЭС п. Новоназимово, пер. Гаражный, 1, «А») до деревни Назимово Енисейского района, протяженностью 3 050 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 47 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 9 150 метров | P_ИПР-2025-2029-0 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 2.8566 | нд | 0.76421 | 2.0924 | нд | 3.4436 | нд | 0.93662 | 2.507 | нд | нд | нд | нд | 2.8566 | нд | 0 | нд | нд | 2.8566 | 3.4436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8566 | 3.4436
1.2.2.2 | Модернизация линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющий кадастровый номер 24:12:0000000:6507, в селе Сым Енисейского района, от ДЭС по адресу ул. Лесная, д. 4 по территории всего населенного пункта, протяженностью 4 840 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 98 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 4 840 метров | P_ИПР-2025-2029-1 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 5.6736 | нд | 1.5826 | 4.091 | нд | 5.6736 | нд | 1.5826 | 4.091 | нд | нд | нд | нд | 5.6736 | нд | 5.6736 | нд | нд | нд | нд | 5.6736 | 5.6736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6736 | 5.6736
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0460301:270, в деревне Назимово Енисейского района, от понижающей трансформаторной подстанции по всей территории населенного пункта, протяженностью 6 779 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 86 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 6 779 метров | P_ИПР-2025-2029-2 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 5.5146 | нд | 1.6906 | 3.824 | нд | 5.5146 | нд | 1.6906 | 3.824 | нд | нд | нд | нд | 5.5146 | нд | 5.5146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5146 | 5.5146 | нд | нд | нд | нд | 5.5146 | 5.5146
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:4331, от поселка Новоназимово (ДЭС п. Новоназимово, пер. Гаражный, 1, «А») до деревни Назимово Енисейского района, протяженностью 5 553 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 79 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 16 660 метров | P_ИПР-2025-2029-3 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | 6.5129 | нд | 2.0447 | 4.4682 | нд | 6.5129 | нд | 2.0447 | 4.4682 | нд | нд | нд | нд | 6.5129 | нд | 6.5129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5129 | 6.5129 | нд | нд | 6.5129 | 6.5129
1.2.2.2 | Модернизация линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:4329, от поселка Новоназимово (ДЭС п. Новоназимово, пер. Гаражный, 1, «А») до деревни Сергеево Енисейского района, протяженностью 10 020 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 162 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 30 060 метров. | P_ИПР-2025-2029-4 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | 12.4666 | нд | 3.7514 | 8.7152 | нд | 12.4666 | нд | 3.7514 | 8.7152 | нд | нд | нд | нд | 12.4666 | нд | 12.4666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4666 | 12.4666 | 12.4666 | 12.4666
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:6501 от Фидера №1 ДЭС п.Майское, пер.Сымский, 1 до поселка Майское, протяженностью 1 137 метров и участка линии 0,4 кВ, протяженностью 377 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 26 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) и (СИП-4) общей длиной 3 583 метра и 395 метров, соответственно | P_ИПР-2025-2029-5 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.84 | нд | 1.9023 | 1.9377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.84 | нд | нд | нд | 3.84
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:4516 в деревне Айдара по всей территории населенного пункта, протяженностью 815 метров, с подводами к домам протяженностью 95 метров, с заменой устаревших деревянных опор на деревянные опоры с железобетонной приставкой в количестве 16 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 956 метров | P_ИПР-2025-2029-6 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2922 | нд | 0.62386 | 0.66834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2922 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2922
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:6497 от Фидера №1 ДЭС до села Усть-Пит, протяженностью 1 099 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 21 штуки, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 3 462 метров | P_ИПР-2025-2029-7 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6198 | нд | 1.435 | 1.1848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6198 | нд | нд | нд | 2.6198
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0530101:525 по всей территории села Усть-Пит (без учета ТП№2), протяженностью 2 354 метров, подводы к домам 2 386 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 91 штуки, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 4 740 метров | P_ИПР-2025-2029-8 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1654 | нд | 3.2402 | 2.9252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1654 | нд | нд | нд | 6.1654
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0530201:43 по всей территории поселка Шишмарево, протяженностью 445 метров, подводы к домам 100 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 10 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 567 метров | P_ИПР-2025-2029-9 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74062 | нд | 0.39723 | 0.34339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74062 | нд | нд | нд | 0.74062
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:6492, от поселка Кривляк до деревни Никулино, протяженностью 660 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 10 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 2 098,8 метров | P_ИПР-2025-2029-10 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2874 | нд | 0.77546 | 0.51198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2874 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2874
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:6561, на территории с. Ярцево "за промой", протяженностью 2 740 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 47 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 8 655 метров | P_ИПР-2025-2029-11 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7659 | нд | 1.1897 | 3.5762 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7659 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7659 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7659
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:6561, на территории с. Ярцево, ул.Маяковского, протяженностью 1 163 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 39 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 1 163 метра. | P_ИПР-2025-2029-12 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6315 | нд | 0.66004 | 0.97143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6315 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6315
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:6561, на территории с. Ярцево, Фидер № 1 «Заречка» от ТП 0,4/10кВ, протяженностью 3 800 метров, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 11 400 метров. | P_ИПР-2025-2029-13 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7734 | нд | 0.91779 | 2.8556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7734 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7734
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7848 | нд | 3.0142 | 10.7697 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7848 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3149 | нд | 10.1009 | нд | 0.36892 | нд | нд | нд | 13.7848
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7848 | нд | 3.0142 | 10.7697 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7848 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3149 | нд | 10.1009 | нд | 0.36892 | нд | нд | нд | 13.7848
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 5 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 1 штуки и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории поселка Шишмарево | P_ИПР-2025-2029-14 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36892 | нд | 0.069295 | 0.29962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36892 | нд | нд | нд | 0.36892
1.2.3.1 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 42 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 5 штук и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории деревни Колмогорово | P_ИПР-2025-2029-15 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3597 | нд | 0.24208 | 1.1176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3597 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3597
1.2.3.1 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 29 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 1 штуки и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории деревни Нижнешадрино | P_ИПР-2025-2029-16 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87287 | нд | 0.15398 | 0.71888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87287 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87287
1.2.3.1 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 29 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 5 штук и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории деревни Фомка | P_ИПР-2025-2029-17 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99418 | нд | 0.17488 | 0.81902 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99418 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99418
1.2.3.1 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 147 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 19 штук на территории поселка Кривляк | P_ИПР-2025-2029-18 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8623 | нд | 1.3712 | 3.491 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8623 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8623
1.2.3.1 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 84 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 15 штук и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории поселка Новый Городок | P_ИПР-2025-2029-19 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8181 | нд | 0.49066 | 2.3272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8181 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8181
1.2.3.1 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 34 штук и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории села Маковское | P_ИПР-2025-2029-20 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0608 | нд | 0.23633 | 0.82451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0608 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0608
1.2.3.1 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 54 штук и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории села Сым | P_ИПР-2025-2029-21 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4479 | нд | 0.27581 | 1.1718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4479 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4479 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4479
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Note on R52: User:разбил в процентном соотношении на новый факт по соотношению старых затрат